

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2014 г. № 259 г.Кызыл

# Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

**государственных программ Республики Тыва**

В целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств в соответствии со статьей 179 Бюд- жетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Тыва ПОСТА- НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффек- тивности государственных программ Республики Тыва.
2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 8 мая 2013 г. № 261 «Об ут- верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва»;

постановление Правительства Республики Тыва 5 июля 2013 г. № 401 «Об ут- верждении Порядка разработки, проведения экспертизы и реализации республикан- ских целевых программ».

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Правительства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва А.Дамба-Хуурак

Утвержден

постановлением Правительства Республики Тыва

от 5 июня 2014 г. № 259

# П О Р Я Д О К

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва

* 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва (далее – государствен- ные программы), а также контроля за ходом их реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: государственная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по зада-

чам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций дости- жение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально- экономического развития;

подпрограмма государственной программы (далее – подпрограмма) – составная часть государственной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач для достижения цели государственной программы;

государственный заказчик – орган исполнительной власти Республики Тыва, ответственный за разработку и реализацию программы;

государственный заказчик-координатор – орган исполнительной власти Рес- публики Тыва, ответственный за разработку и реализацию программ в целом, при наличии более одного государственного заказчика;

разработчик государственной программы – орган исполнительной власти Рес- публики Тыва, либо организация, уполномоченная государственным заказчиком на разработку проекта государственной программы;

исполнитель государственной программы – орган исполнительной власти Рес- публики Тыва и (или) подведомственное ему учреждение, ответственные непосред- ственно за реализацию мероприятий государственной программы;

соисполнители государственной программы – органы исполнительной власти Республики Тыва и (или) иные главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Тыва, являющиеся ответственными за разработку и реализа- цию подпрограмм, входящих в состав государственной программы;

участники государственной программы – органы исполнительной власти Рес- публики Тыва или иные главные распорядители средств республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо отдельных ме-

роприятий государственной программы, входящих в состав государственных про- грамм, не являющиеся соисполнителями.

1. Государственная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках государственной программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональ- ной организации их решения.
2. Разработка и реализация государственных программ включают в себя сле- дующие этапы:

разработка проекта концепции государственной программы;

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке государственной программы;

оценка и утверждение государственной программы; финансирование государственной программы;

управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения;

ежегодное проведение оценки эффективности реализации государственной про- граммы;

изменение, приостановление и продление срока ее реализации, завершение го- сударственной программы.

1. По крупномасштабным и особо значимым проблемам по решению Прави- тельства Республики Тыва могут разрабатываться концепции государственной про- граммы.

Концепция государственной программы должна включать следующие основные разделы:

а) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей государственной про- граммы;

б) соответствие приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Тыва;

в) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым ме- тодом;

г) характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

д) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, воз- никающих при различных вариантах решения проблемы;

е) ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

ж) предложения по целям и задачам государственной программы, целевым ин- дикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации государственной программы по годам;

з) предложения по объемам и источникам финансирования государственной программы;

и) предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

к) предложения по государственным заказчикам и разработчикам государст- венной программы;

л) предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации государственной программы;

м) предложения по механизмам формирования мероприятий государственной программы;

н) предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализа- цией государственной программой.

Правительство Республики Тыва утверждает концепцию государственной про- граммы, принимает решение о разработке государственной программы, устанавли- вает предельные объемы финансирования и определяет государственного заказчика. Для государственных программ, имеющих более одного государственного за-

казчика, определяется государственный заказчик-координатор.

1. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва ежегодно до 1 июня текущего года представляет информацию о целевом и эффективном исполь- зовании средств, выделяемых в рамках государственных программ, в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва.
2. Государственные программы утверждаются постановлением Правительства Республики Тыва.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения измене- ний в государственную программу.

1. Государственные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются Правительством Республики Тыва не позднее 1 ноября текущего года.
	1. Требования к содержанию государственной программы
2. Государственные программы разрабатываются исходя из законов Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства Россий- ской Федерации, законов Республики Тыва, решений Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, положений концепции долгосрочного социально- экономического развития Республики Тыва и основных направлений деятельности Правительства Республики Тыва на соответствующий период.
3. Государственная программа содержит:

а) паспорт и структуру государственной программы (подпрограммы) по форме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Республики Тыва, основные показатели и анализ социаль- ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государ-ственной про- граммы;

в) приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере со- циально-экономического развития, описание основных целей и задач государствен- ной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально- экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по ито-

гам реализации государственной программы;

г) прогноз конечных результатов государственной программы, характеризую- щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных ин- ститутов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно- стей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации государственной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направ- ленные на достижение цели или конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых норматив- ных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами государственной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы по этапам ее реализации и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с расшифровкой по главным распорядите- лям средств республиканского бюджета, республиканским целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государствен- ной программы);

м) описание мер государственного регулирования и управления рисками с це- лью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы;

н) методику оценки эффективности государственной программы;

о) комплексный план по реализации мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, ответственных лиц.

1. Помимо информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, государ- ственная программа может содержать:

а) в случае оказания республиканскими государственными учреждениями госу- дарственных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных по- казателей государственных заданий по этапам реализации государственной про- граммы;

б) в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов государственной программы с финансовой оцен- кой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации государственной программы му- ниципальных образований Республики Тыва – информацию о прогнозных расходах

муниципальных образований Республики Тыва, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

г) в случае участия в реализации государственной программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, на- учных и иных организаций, а также внебюджетных фондов – соответствующую ин- формацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реа- лизацию государственной программы.

1. Целевые индикаторы и показатели государственной программы должны ко- личественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и дости- жение целей государственной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных за- дач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государ- ственной программы в целом;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

1. В перечень целевых индикаторов и показателей государственной програм- мы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями; б) определяются на основе данных государственного (республиканского) стати-

стического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований респуб- лики;

в) рассчитываются по методикам, утвержденным актами Правительства Рос- сийской Федерации, Правительства Республики Тыва;

г) рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной про- граммы.

1. В случае если государственная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместного ведения Прави- тельства Республики Тыва и муниципального образования Республики Тыва, в рам- ках государственной программы может быть предусмотрено предоставление субси- дий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований респуб- лики.
2. В случае если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Правительства Республики Тыва и муниципальных образований республики, государственная программа также со- держит:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов госу- дарственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Республики Тыва;

б) обоснование мер по координации деятельности органов исполнительной вла- сти Республики Тыва для достижения целей и конечных результатов государствен- ной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципаль-

ных образований республики;

в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов консолидиро- ванного бюджета Республики Тыва на реализацию аналогичных программ муници- пальных образований Республики Тыва с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы.

1. Оценка планируемой эффективности государственной программы прово- дится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в це- лях оценки планируемого вклада результатов государственной программы в соци- ально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности Респуб- лики Тыва.
2. Обязательным условием оценки планируемой эффективности государствен- ной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на пери- од ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев пла- нируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада госу- дарственной программы в экономическое развитие Республики Тыва в целом, оцен- ку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сфе- ры экономики Республики Тыва. Оценки могут включать как прямые (непосредст- венные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Республики Тыва;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реа- лизации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

* 1. Основание и этапы разработки государственной программы
1. Решение о разработке государственной программы, предельных объемах финансирования, государственных заказчиках и государственном заказчике- координаторе принимает Глава Республики Тыва.

На основании принятых решений о разработке государственных программ формируется перечень государственных программ, утверждаемый Правительством Республики Тыва.

Проект перечня государственных программ, предполагаемых к финансиро- ванию с очередного финансового года, формируется Министерством экономики Республики Тыва совместно с Министерством финансов Республики Тыва на осно- вании положений федеральных законов, предусматривающих реализацию государ- ственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Россий-ской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Республики Тыва, ре- шений Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а также с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Тыва до 1 августа текущего года.

Внесение изменений в перечень государственных программ производится по решению Правительства Республики Тыва на основании предложений Министер- ства экономики Республики Тыва, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Прави- тельства Российской Федерации, законов Республики Тыва, решений Главы Респуб- лики Тыва и Правительства Республики Тыва.

1. Перечень государственных программ содержит:

а) наименования государственных программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей государствен- ных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации государственных программ.

1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) госу- дарственной программы:

а) несет ответственность за своевременную и качественную разработку госу- дарственной программы, подготавливает исходные материалы для ее формирования, управляет действиями разработчиков, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на государственную программу;

б) определяет цели, задачи государственной программы; в) определяет варианты решения проблемы;

г) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей реализации про- граммных мероприятий;

д) готовит предложения по механизму реализации государственной програм-

мы.

1. В случаях, когда разработка государственной программы предусмотрена

федеральным законодательством либо выполняется в соответствии с поручением Главы Республики Тыва, соблюдение условий по рассмотрению предложений о це- лесообразности разработки государственной программы и представлению концеп- ции государственной программы не требуется.

1. Проект государственной программы подлежит обязательному согласованию с Министерством экономики Республики Тыва и Министерством финансов Респуб- лики Тыва.

В Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Рес- публики Тыва направляется проект государственной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект государственной программы не со- гласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники государственной программы согласовывают проект государственной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) подпрограмм.

1. Основные параметры утвержденных государственных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Республики Тыва на среднесрочный период.
	1. Экспертиза и оценка государственных программ
2. Экспертиза проекта государственной программы предусматривает оценку соответствия следующим критериям:

а) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения; б) соответствие прогнозам и приоритетным направлениям социально-

экономического развития Республики Тыва;

в) соответствие системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, отражаемых в докладах о результатах и основных на- правлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

г) обоснованность программных мероприятий, сроки их реализации; д) межотраслевой и межведомственный характер решаемой проблемы;

е) невозможность комплексного решения проблем в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

ж) возможность привлечения, прежде всего средств местных бюджетов, вне- бюджетных средств для реализации государственной программы в увязке с возмож- ностями ее государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, за счет средств федерального бюджета;

з) эффективность механизма осуществления государственной программы;

и) социальная и бюджетная эффективность государственной программы в це- лом, ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и ее влияние на структурную перестройку экономики Республики Тыва.

1. Подготовленный проект государственной программы с пояснительной за- пиской направляется государственным заказчиком, а при наличии нескольких госу- дарственных заказчиков – государственным заказчиком-координатором государст- венной программы Главе Республики Тыва на согласование.

После согласования с Главой Республики Тыва проект государственной про- граммы с пояснительной запиской направляется государственным заказчиком, а при наличии нескольких государственных заказчиков – государственным заказчиком- координатором государственной программы в Министерство экономики Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва для проведения экспертизы.

1. Подготовленный проект государственной программы с пояснительной за- пиской направляется государственным заказчиком, а при наличии нескольких госу- дарственных заказчиков – государственным заказчиком-координатором государст- венной программы на рассмотрение Экспертного совета при Правительстве Респуб- лики Тыва по проведению экспертизы крупных социально-экономических, научно- технических проектов, программ и предлагаемых к заключению экономических до- говоров (далее – Экспертный совет) для проведения экспертизы.

В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Положением об Экс- пертном совете, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва. Состав экспертного совета утверждается Правительством Республики Тыва.

1. В случае положительной оценки Экспертного совета разработчик представ- ляет в Правительство Республики Тыва в установленном порядке согласованный проект государственной программы.
2. В случае отрицательной оценки Экспертный совет:

а) отклоняет проект государственной программы, указывая на нецелесооб- разность разработанного проекта;

б) рекомендует разработчику доработать проект государственной программы.

1. Инициатор и государственный заказчик государственной программы до ее утверждения Правительством Республики Тыва при необходимости могут провести общественные слушания по проекту государственной программы в случае поступ- ления предложений от общественных организаций о проведении общественных слушаний.

Государственный заказчик дорабатывает проект государственной программы с учетом замечаний и предложений граждан, научных, образовательных, обществен- ных организаций, представителей бизнеса, включенных в протоколы общественных слушаний.

1. Экспертиза проекта государственной программы проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления в соответствующий орган исполнительной власти Республики Тыва.
2. После согласования Экспертным советом и получения заключений от Ми- нистерства экономики Республики Тыва и Министерства финансов Республики Ты- ва государственный заказчик направляет проект государственной программы в Правительство Республики Тыва.
3. На любой стадии разработки и согласования проекта государственной про- граммы могут быть привлечены депутаты из соответствующих комитетов Верхов- ного Хурала (парламента) Республики Тыва.
4. Государственные программы, приведенные в соответствие с законом Рес- публики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва, подлежат обязатель- ной финансово-экономической экспертизе, проводимой Счетной палатой Республи- ки Тыва.
	1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ
5. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Республики Тыва осуществляется за счет бюджетных ас- сигнований республиканского бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распре- деление бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ ут- верждается законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Ты- ва на очередной финансовый год и плановый период.
6. Внесение изменений в государственные программы является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва в соответствии с бюджетным законо- дательством Российской Федерации, Республики Тыва.
7. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной про- граммы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в соответствии с настоя-

щим Порядком.

1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на очеред- ной финансовый год и плановый период.
2. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) го- сударственных программ с учетом хода их реализации в текущем году, проведения с исполнителями предварительной проработки размещения заказов для республикан- ских нужд уточняют объемы средств, необходимых для государственной программы в очередном финансовом году:

а) формируют и представляют в Министерство экономики Республики Тыва предложения о включении в проект республиканского бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период расходов на реализацию государст- венной программы;

б) подготавливают бюджетные заявки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки в сроки, установлен- ные Правительством Республики Тыва для разработки проекта закона Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый пери- од, но не позднее 1 октября текущего года.

1. В государственную программу не могут включаться расходы по проведению капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Тыва.
2. Министерство экономики Республики Тыва как исполнительный орган го- сударственной власти Республики Тыва на основе представленных государственны- ми заказчиками бюджетных заявок:

а) формирует проект перечня государственных программ, предлагаемых к фи- нансированию из республиканского бюджета Республики Тыва на очередной фи- нансовый год и плановый период, исходя из результатов реализации государствен- ных программ в отчетном периоде и оценки их эффективности;

б) направляет проект перечня государственных программ в рабочую группу по разработке проектов республиканского бюджета Республики Тыва и бюджета рес- публиканского фонда обязательного медицинского страхования на очередной фи- нансовый год и плановый период для утверждения;

в) направляет утвержденный перечень государственных программ в Министер- ство финансов Республики Тыва в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Тыва для разработки проекта закона Республики Тыва о республикан- ском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период, для включения в проект закона Республики Тыва о республиканском бюджете Рес- публики Тыва на очередной финансовый год и плановый период.

1. Финансовое обеспечение государственных программ:

а) источниками финансового обеспечения государственных программ являются средства республиканского бюджета Республики Тыва в пределах объемов, уста- новленных законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также другие источники, предусмотренные

государственной программой, определенные в соответствии с федеральным законо- дательством и законодательством Республики Тыва;

б) при определении объемов и источников финансирования мероприятий госу- дарственные заказчики государственной программы представляют в Министерство экономики Республики Тыва обоснование с развернутой сметой расходов в соответ- ствии с проектно-сметной документацией. Обоснование объемов финансирования должно быть увязано с индикаторами реализации мероприятий государственной программы;

в) объемы софинансирования государственной программы за счет средств бюджетов муниципальных образований подтверждаются представленными государ- ственным заказчиком государственной программы протоколами о намерениях со- финансирования мероприятий государственными заказчиками государственной программы и органами местного самоуправления.

В случае если в государственной программе предусматривается предоставление субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, в этой государствен- ной программе должны быть установлены условия предоставления и методика рас- чета указанных субсидий.

1. В случае несоблюдения органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления условий софинансирования и допущения неце- левого использования средств, выделяемых на реализацию мероприятий государст- венных программ, объем средств, выделяемый из республиканского бюджета Рес- публики Тыва, подлежит секвестру пропорционально размеру допущенного нару- шения без права увеличения лимита по мероприятию государственной программы в течение финансового года.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период в составе ве- домственной структуры расходов республиканского бюджета Республики Тыва по соответствующей государственной программе (подпрограмме) целевой статье рас- ходов республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с нормативным правовым актом Республики Тыва, утвердившим государственную программу.
3. После вступления в силу закона Республики Тыва о республиканском бюд- жете Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период государст- венные заказчики (государственные заказчики-координаторы):

а) не позднее двух месяцев приводят в соответствие объемы бюджетных ассиг- нований, предусмотренных нормативным правовым актом Республики Тыва об ут- верждении государственной программы, к объему, установленному законом Рес- публики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва;

б) заключают в случаях и порядке, предусмотренных действующим законода- тельством, на конкурсной основе государственные контракты (договоры, соглаше- ния) на выполнение мероприятий (объектов) государственной программы, опреде- ляющие условия и ответственность за выполнение мероприятий государственной программы.

1. Государственные заказчики государственной программы ежегодно уточня-

ют значения целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации госу- дарственной программы, объем необходимых бюджетных ассигнований на реализа- цию программных мероприятий, механизм реализации государственной программы и состав исполнителей.

Финансирование государственных программ осуществляется только после при- ведения объемов бюджетных ассигнований в соответствие с законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва, на основании кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Тыва и в пределах лимитов сводной бюджетной росписи главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Тыва.

1. При необходимости государственные заказчики, иные органы государст- венной власти Республики Тыва, члены Экспертного совета могут вносить на рас- смотрение Правительства Республики Тыва предложения с соответствующим обос- нованием:

а) о продлении срока реализации государственной программы (если срок исте- кает в текущем году);

б) о смене государственного заказчика (государственного заказчика- координатора) государственной программы, об изменении форм и методов реализа- ции государственной программы;

в) о внесении изменений и дополнений в государственную программу; г) о приостановлении действия государственной программы;

д) о досрочном прекращении реализации государственной программы.

1. Основанием для внесения соответствующих предложений, указанных в пункте 46 настоящего Порядка, могут быть:

а) отсутствие или недостаточное финансирование государственной программы из предусмотренных источников;

б) досрочное выполнение мероприятий государственной программы;

в) изменение направлений Программы социально-экономического развития Республики Тыва;

г) низкая эффективность реализации государственной программы или неэффек- тивная работа государственного заказчика (государственного заказчика- координатора);

д) нецелевое использование средств республиканского бюджета Республики Тыва, предусмотренных на реализацию государственной программы, выявленное по результатам проверки, проведенной в установленном порядке;

е) изменения федерального законодательства и законодательства Республики Тыва;

ж) появление иных механизмов устранения проблемы, решаемой государствен- ной программой;

з) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других);

и) иные объективные причины и обстоятельства.

1. Окончательное решение о дальнейшей реализации государственной про- граммы при наличии предложений и оснований, указанных в пунктах 46 и 47 на-

стоящего Порядка, принимает Правительство Республики Тыва.

1. В ходе реализации государственной программы государственные заказчики выполняют следующие основные функции:

а) обеспечивают своевременную и качественную реализацию мероприятий го- сударственной программы, осуществляют координацию деятельности исполните- лей;

б) отвечают за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию государственной программы, и достижение пороговых значений целе- вых индикаторов государственной программы;

в) осуществляют мониторинг выполнения мероприятий государственной про- граммы, сбор статистической и аналитической информации о реализации про- граммных мероприятий; представляют отчетность по реализации государственной программы в соответствии с положениями раздела VII настоящего Порядка; пред- ставляют статистическую отчетность по реализации государственной программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рес- публике Тыва;

г) организуют формирование нормативной правовой базы государственной про- граммы, разрабатывают методические материалы для исполнителей государствен- ной программы;

д) подготавливают ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняют затраты по программным мероприятиям и механизм реализации государственной програм- мы;

е) проводят ежегодную оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с настоящим Порядком;

ж) осуществляют контроль за реализацией государственной программы;

з) выполняют другие функции в соответствии с действующим законодательст-

вом.

1. Государственные заказчики-координаторы государственной программы по-

мимо функций, указанных в пункте 49 настоящего Порядка, осуществляют коорди- нацию деятельности государственных заказчиков по реализации государственной программы и использованию финансовых средств на ее реализацию, несут ответст- венность за ее реализацию в целом.

1. Исполнитель государственной программы:

а) реализует программные мероприятия в сроки, предусмотренные государст- венной программой;

б) обеспечивает исполнение своих обязательств по выполнению мероприятий государственной программы в соответствии с государственным контрактом (дого- вором, соглашением) с государственным заказчиком;

в) представляет государственному заказчику в установленном им порядке от- четность по реализации программных мероприятий и использованию финансовых средств, выделенных на их реализацию;

г) выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательст-

вом.

1. Информация о реализации государственных программ ведется с использо- ванием автоматизированной информационной системы.
	1. Управление государственной программой и

контроль за реализацией государственной программы

1. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с комплексным планом реализации государственной программы (далее – комплекс- ный план реализации), содержащим перечень мероприятий по реализации плана ос- новных мероприятий государственной программы, включая мероприятия подпро- грамм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также ин- формации о расходах из других источников, лиц, ответственных за реализацию ме- роприятий.
2. Государственный заказчик-координатор ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает приказом согласованный с соисполнителя- ми комплексный план реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реа- лизацию соответствующих мероприятий, и направляет его в Министерство эконо- мики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва.
3. В процессе реализации государственной программы государственный заказ- чик-координатор вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Тыва в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвер- жденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной про- граммы в целом.

Указанное решение принимается государственным заказчиком-координатором при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры го- сударственной программы, утвержденные Правительством Республики Тыва, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей го- сударственной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных ме- роприятий государственной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в комплексный план реали- зации государственной программы государственный заказчик-координатор в 10- дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва.

Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Респуб- лики Тыва в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления на- правляют государственному заказчику-координатору свои заключе-ния о наличии либо об отсутствии влияния изменений плана реализации на основные параметры государственной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в комплексный план реали- зации государственной программы в 10-дневный срок с момента утверждения соот- ветствующего решения государственный заказчик-координатор вносит проект по-

становления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государ- ственную программу на заседание Правительства Республики Тыва в соответствии с регламентом Правительства Республики Тыва.

1. Государственные заказчики-координаторы направляют в Министерство экономики Республики Тыва:
2. ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информа- цию о ходе реализации государственной программы, оформленную согласно при- ложению № 4 к настоящему Порядку, с приложением пояснительной записки и ут- вержденных смет расходов (при их наличии);
3. ежегодно, до 20 января:

а) отчет о реализации государственной программы в отчетном году с анализом финансирования государственной программы и эффективности использования фи- нансовых средств, составленный в соответствии с приложением № 5 настоящему Порядку;

б) результаты оценки эффективности реализации государственной программы, проведенной в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализа- ции государственных программ, которые утверждаются при согласовании проектов программ, с предложениями по дальнейшей реализации государственной програм- мы и повышению ее эффективности.

1. Министерство экономики Республики Тыва ежегодно до 1 апреля форми- рует сводный отчет о ходе реализации государственных программ и направляет его на рассмотрение Экспертному совету с предложениями по:

а) дальнейшей реализации (приостановлению, прекращению действия и пр.) го- сударственных программ;

б) снижению объемов финансирования государственных программ или отдель- ных мероприятий и объектов государственных программ, по которым обнаружива- ется значительное отставание от запланированных целевых индикаторов (показате- лей);

в) повышению эффективности государственных программ.

1. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием при- чин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной програм-

мы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на вы-

полнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в госу- дарственную программу;

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями по разработ- ке и реализации государственных программ.

1. Экспертный совет ежегодно до 1 мая рассматривает на своем заседании ре- зультаты реализации государственных программ в отчетном году и по итогам оцен- ки их эффективности:

а) в рамках своих полномочий формирует предложения, рекомендации о даль- нейшей реализации государственной программы;

б) в необходимых случаях принимает решения о продлении срока реализации государственной программы, приостановлении действия, досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективности мероприятий государ- ственной программы.

По итогам рассмотрения результатов реализации государственных программ за отчетный год и оценки их эффективности Экспертный совет выносит на заседание Правительства Республики Тыва обобщенный доклад о реализации государствен- ных программ в отчетном году с предложениями по их дальнейшей реализации.

1. Министерство финансов Республики Тыва представляет в Министерство экономики Республики Тыва ежемесячную информацию, необходимую для прове- дения мониторинга реализации государственных программ в части их финансового обеспечения в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем.
2. Результаты мониторинга реализации государственных программ рассматри- ваются на заседании Правительства Республики Тыва не менее 2 раз в год в соответ- ствии с настоящим Порядком.
3. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мо- ниторинга реализации государственных программ осуществляются заместите-лями Председателя Правительства Республики Тыва в соответствии с распределе-нием обязанностей.
4. По результатам оценки эффективности государственной программы Прави- тельство Республики Тыва может принять решение о сокращении на очеред-ной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий государственной программы в целом начиная с очередного финансового года.
5. Внесение изменений в отдельные мероприятия государственной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, от- ветственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном на- стоящим Порядком.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюдже- та в части расходов, направляемых на финансирование государственных программ, осуществляется Министерством финансов Республики Тыва в соответ-ствии с зако- нодательством Российской Федерации, Республики Тыва.

1. Внесение иных изменений в государственную программу, оказывающих влияние на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Республики Тыва, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства Республики Тыва, в том числе по резуль- татам мониторинга реализации государственных программ, в порядке, предусмот- ренном для утверждения проектов государственных программ.
2. Контроль за ходом реализации государственных программ осуществляется государственными заказчиками государственных программ в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Республики Тыва.
3. В случае завершения государственной программы государственные заказчи-

ки представляют доклад о ходе реализации, результатах и эффективности государ- ственной программы за весь период ее реализации, в том числе по программным мероприятиям, годам, источникам и объемам финансирования, с анализом достиже- ния запланированных государственной программой целевых индикаторов (показа- телей) на рассмотрение Правительства Республики Тыва.

1. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы вносится на заседание Правительства Республики Тыва в виде проекта постановления Правительства Республики Тыва в соответствии с Регламентом Пра- вительства Республики Тыва.
2. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы в Правительстве Республики Тыва ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в Правитель- ство Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва.
3. Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Рес- публики Тыва не позднее чем за 14 рабочих дней до дня рассмотрения вопроса представляют в Правительство Республики Тыва заключения на материалы ответст- венного исполнителя.
4. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполни- теля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение государственной про- граммы, нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы, соответствующие должностные лица несут ответст- венность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Тыва.
6. Правительство Республики Тыва ежегодно представляет на рассмотрение Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва информацию о реализации и фи- нансировании государственных программ в составе ежегодных отчетов об исполне- нии республиканского бюджета Республики Тыва.
	1. Полномочия государственного заказчика (координатора), ответственного исполнителя (соисполнителей) и участников

государственной программы при разработке и реализации государственных программ

1. Государственный заказчик (координатор) государственной программы:

а) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с со- исполнителями и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Тыва;

б) формирует структуру государственной программы, а также перечень соис- полнителей и участников государственной программы;

в) организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установлен-

ными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) разрабатывает методические указания по оценке эффективности государст- венной программы;

д) разрабатывает и утверждает приказом комплексный план по реализации ме- роприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожи- даемых результатов, ответственных лиц согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

е) ежемесячно представляет в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы, и по исполнению комплекс- ного плана по реализации мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, ответственных лиц;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки информации в Министерство экономии- ки Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва и для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

з) проводит оценку эффективности мероприятий государственной программы в соответствии с методическими указаниями;

и) рекомендует соисполнителям и участниками государственной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

к) подготавливает доклад о ходе реализации государственной программы и представляет его в Министерство экономики Республики Тыва, Министерство фи- нансов Республики Тыва и вносит на рассмотрение Правительства Республики Тыва в установленном порядке;

л) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы исполнение комплексного плана по реализации мероприятий государственной про- граммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и ответственных лиц.

1. Ответственный исполнитель, соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), со- гласование проекта государственной программы с участниками государственной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рам- ках своей компетенции;

в) запрашивают у участников государственной программы информацию, необ- ходимую для подготовки ответов на запросы государственного заказчика (коорди- натора), а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок государственному заказчику (координа- тору) программы необходимую информацию для подготовки ответов на запросы

Министерства экономики Республики Тыва и Министерства финансов Республики Тыва, исполнение комплексного плана реализации мероприятий государственной программы, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной про- граммы;

д) представляют государственному заказчику (координатору) государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности го- сударственной программы и подготовки годового отчета;

з) представляют государственному заказчику государственной программы ко- пии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

1. Участники государственной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рам- ках своей компетенции;

б) представляют государственному заказчику государственной программы и от- ветственному (соисполнителю) предложения при разработке государственной про- граммы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют государственному заказчику государственной программы и от- ветственному исполнителю (соисполнителю) необходимую информацию для подго- товки информации Министерству экономики Республики Тыва и Министерству фи- нансов Республики Тыва, исполнение комплексного плана реализации мероприятий государственной программы, а также отчет о ходе реализации мероприятий госу- дарственной программы;

г) представляют государственному заказчику государственной программы и от- ветственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для про- ведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют государственному заказчику государственной программы и от- ветственному исполнителю (соисполнителю) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне- ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю- ченным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государст- венной программы.

# П А С П О Р Т

государственной программы (подпрограммы) Республики Тыва

Государственный заказчик-координатор Программы (подпрограммы)

Государственный заказчик Программы (подпрограммы)

Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)

Соисполнители Программы (подпрограммы)

Участники Программы (подпрограммы)

Подпрограммы Программы (подпрограммы) Цели Программы (подпрограммы)

Задачи Программы (подпрограммы)

Целевые индикаторы и показатели Программы (подпрограммы)

Этапы и сроки реализации Программы (подпрограммы)

Объемы бюджетных ассигнований Программы (подпрограммы)

Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы)

# С Т Р У К Т У Р А

программы (подпрограммы)

I раздел «Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния».

1. раздел «Основные цели, задачи и этапы реализации Программы (подпро- граммы)».
2. раздел «Система (перечень) программных мероприятий». IV раздел «Обоснование финансовых и материальных затрат». V раздел «Трудовые ресурсы»
3. раздел «Механизм реализации Программы (подпрограммы)»
4. раздел «Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных заданий»

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Тыва

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА

НА ГОДЫ

(наименование программы)

(государственный заказчик (координатор) программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | исполнитель \* | Наименование подпрограммы\*\* | источники финан- сирования | Предварительные объемы средств, необходимые дляреализации программы | Обоснование мероприятия и ожидае- мый результат от их реализации \*\*\* |
| на 20 г. | на 20 г. | на 20 г. |
| I. |  | Подпрограмма 1………..(указывается наименование под- программы), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | мероприятия, всего | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитальные вложения, всего | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
|  |  | содержание учреждений, всего | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 ……. | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятие 2 …….и т.д. | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. |  | Капитальные вложения (указыва- ется наименование объекта) | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 1.4. |  | Содержание учреждений (указы- вается наименование учрежде- ния) | республиканский бюджет Республи-ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
| 1.5. |  | Содержание учреждений (указы- вается наименование учрежде- ния) ……и т.д. | республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | Всего по программе, в том числе: | итого |  |  |  |  |
| республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия | Итого |  |  |  |  |
| республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
|  |  | капитальные вложения | итого |  |  |  |  |
| республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетныеисточники |  |  |  |
|  |  | содержание учреждений | итого |  |  |  |  |
| республиканскийбюджет Республи- ки Тыва |  |  |  |
| федеральныйбюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

\* - указывается ответственный исполнитель (распорядитель средств);

\*\*- указывается каждая подпрограмма, отдельные мероприятия, включенные в государственную программу;

\*\*\*- в данной графе указывается информация по каждому планируемому мероприятию с указанием достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложе- ний указывается статус объекта (вновь начинаемый, переходящий, возобновляемый), мощность объекта, наличие проектной документации, сметная стоимость, освоение средств (в том числе строитель- но-монтажных работ), остаточная стоимость в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах (по переходящим и возобновляемым объектам), срок ввода объекта в эксплуатацию. Также указывается информация по достижению или улучшению показателей социально- экономического развития республики позволит обеспечить ввод в эксплуатацию данного объекта.

По содержанию учреждений указываются достижение показателей, предусмотренных в государственных заданиях.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Тыва

(наименование государственной программы) за

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Фактический резуль- тат выполнения меро- приятий (в отчетном периоде и нарастаю- щим итогом с начала года) \* |
| всего | федераль- ныйбюджет | республиканский бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные источ- ники |
| план | факт | план | факт | преду- смотрено програм- мой | утверждено на год законом Республики Тыва о рес- публикан- ском бюд- жете | предусмот- рено уточнен- ной бюд- жетной росписью на отчет-ный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 (указывается наименование подпрограммы) |
| 1. мероприятия,всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. капитальныевложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. содержаниеучреждений, все- го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпро-грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указывается наименование подпрограммы) |
| 1. мероприятия,всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальныевложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. содержаниеучреждений, все- го |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпро-грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего попрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

в графе «план» должны быть отражены данные, утвержденные государственной программой, в графе «факт» должны быть отражены кассовые расходы.

\* - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), дости- жения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываются причины отста- вания работ (при наличии) от графика.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Тыва

# С О С Т А В

отчета о реализации государственной программы в отчетном году

1. Общая часть: наименование программы, государственный заказчик (государ- ственный заказчик-координатор), сроки и этапы реализации государственной про- граммы, основные цели и задачи государственной программы с указанием задач го- сударственной программы в отчетном году, влияние выполнения государственной программы на экономическое и социальное развитие Республики Тыва, решение экологических проблем.
2. Результаты реализации государственной программы в отчетном году.

Количественные и качественные результаты, полнота выполнения мероприятий государственной программы.

Ввод в эксплуатацию производственных мощностей, объектов общественной инфраструктуры, проведение природоохранных мероприятий, другое.

В отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного произ- водства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов.

Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импор- тозамещающей. Конкурентоспособность продукции на отечественном и мировом рынках. Социально-экономические последствия реализации мероприятий государ- ственной программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов.

Анализ выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра- бот, в том числе стоимость наиболее важных проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их реализации с указанием принципиальной но- визны, значения для решения научных проблем и социально-экономических задач.

Значение выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для достижения целей и задач государственной программы. Сохранение чис- ленности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.

Анализ выполнения основных мероприятий по статье «прочие нужды». Указываются конкретные мероприятия, выполненные по статье «прочие нуж-

ды», и их результаты (целевые индикаторы).

1. Финансирование государственной программы в отчетном году.

Объем фактического финансирования государственной программы, в том числе по источникам, в сравнении с объемами, предусмотренными государственной про-

2

граммой. Анализ причин недостаточного финансирования государственной про- граммы (при наличии такового) по каждому источнику, информация о мерах по привлечению к реализации государственной программы внебюджетных источников финансирования, принятых государственными заказчиками.

Данные о направлениях фактически произведенных расходов, в частности, о целевом использовании бюджетных средств, в том числе:

а) объемы капитальных вложений (включая строительно-монтажные работы, выполненные в отчетном периоде) за счет всех источников финансирования, в том числе по каждому источнику финансирования.

б) затраты на финансирование научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, осуществленные за отчетный период, в том числе по источ- никам финансирования;

в) объемы затрат, произведенных в отчетном году по статье «прочие нужды», в том числе по источникам финансирования;

г) распределение финансовых средств по муниципальным образованиям в Рес- публике Тыва;

д) анализ итогов проведения торгов (конкурсов) по размещению заказов на по- ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях выполнения государст- венной программы (количество, экономия бюджетных средств по результатам тор- гов (конкурсов) и т.д.).

1. Оценка эффективности реализации государственной программы.

а) сравнение фактических показателей эффективности государственной про- граммы по целевым индикаторам, утвержденным государственной программой, плановых и фактически достигнутых результатов государственной программы и ре- зультатов отдельных мероприятий;

б) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы;

в) оценка влияния фактических результатов реализации государственной про- граммы на различные виды деятельности экономики и социальной сферы (мультип- ликативный эффект от реализации государственной программы). Оценка степени влияния достигнутых результатов на достижение индикаторов Программы социаль- но-экономического развития Республики Тыва;

г) отражение проблем реализации намеченного комплекса программных меро- приятий и анализ причин, помешавших выполнению мероприятий, достижению це- лей, задач и запланированных индикаторов государственной программы.

1. Выводы и предложения.

Дается общая оценка результатов реализации государственной программы по итогам за отчетный год. В случае имеющихся неудовлетворительных результатов реализации (невыполнения) государственной программы, подпрограмм или отдель- ных мероприятий должен быть приведен анализ причин неудовлетворительных ре- зультатов (невыполнения) и представлены предложения по их устранению, внесе- нию изменений в государственную программу.

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

государственных программ Республики Тыва

Утверждается приказом Государственного заказчика (координатора) программы

Комплексный план по реализации мероприятий

государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы\* | наименование мероприятий по реализацииосновных мероприятий подпрограммы | сроки исполнения | ответственныеисполнители\*\* | результаты (достижение плано-вых показателей)\*\*\* |
| I. | Подпрограмма 1………..(указывается наименование подпро- граммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 ……. |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 …….и т.д. |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальные вложения (указываетсянаименование объекта) |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальные вложения (указываетсянаименование объекта) ….. и т.д. |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание учреждений (указываетсянаименование учреждения) |  |  |  |  |
| 1.6. | Содержание учреждений (указываетсянаименование учреждения) ……и т.д. |  |  |  |  |
|  | …. и т.д. |  |  |  |  |

\*- указывается каждая подпрограмма (отдельные мероприятия), включенные в государственную программу;

\*\* - указывается закрепление по министерству (ведомству) с указанием ответственных лиц (ФИО);

\*\*\*- в данной графе указывается информация по каждому планируемому мероприятию с указанием достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложе- ний указывается информация по достижению или улучшению показателей социально-экономического развития республики, позволит обеспечить ввод в эксплуатацию данного объекта.

По содержанию учреждений указываются достижение показателей, предусмотренных в государственных заданиях.